Hari/Tanggal : Sabtu, 18 April 2026

Kepada : Semua Relawan Sppg Sindangasih Dikarnakan Adanya kendala di beberapa hal Selama masa periode ini Dari Semua Divisi, Kami Akan mengadakan Rapat evaluasi yang bertujuan untuk Meningkatkan kinerja Dari semua Divisi di Sppg Sindangasih Penilaian ini di lakukan Secara objektif tanpa memihak Divisi manapun Serta tanpa ada Rasa ingin menjatuhkan serta menyudutkan salah satu divisi di sppg sindangasih, Dan Berikut Adalah Semua Kesalahan atau pun Kelalaian Dari Setiap Divisi : 1.Divisi Keamanan Dan Kebersihan - Kurang nya kesadaran Atas Tupoksi/Tugas yang di Amanat kan Sesuai juknis SK Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Juknis Tata Kelola MBG TA 2026 (2) Mengenai Tupoksi Divisi Keamanan dan Kebersihan, Yang bertugas melihat kondisi kebersihan dan kemanan di dapur dan kurang nya kesadaran akan tupoksi yang di amanat kan contoh nya masih ada Relawan yang membawa alat elektronik ke dalam dapur baik handpon,jam tangan dan sebagainya - Kurangnya kedisiplinan di dalam penjagaan dan pemeliharaan barang inventaris dapur contoh nya jarang mengganti filter air yang menyebabkan kondisi filter air yang tidak optimal pada saat di gunakan - Kurangnya komunikasi di dalam satu divisi Sehingga adanya perselisihan kecil yang terjadi pada saat pelaksanaan kinerja - Kurang nya kordinasi dengan Semua Staf Sppg Sindangasih baik dari penerimaan barang dan keluar barang di area dapur dan Masih membiarkan Relawan lain masuk selain admin gudang dan divisi keamanan - Kurang nya pengecekan barang Relawan baik dari masuk dapur dan keluar dapur - Manipulasi Absensi Relawan 2.Divisi Persiapan - Kurang nya kordinasi dengan Staf apabila ada barang yang tidak sesuai list penerimaan barang - Kurang nya kedisiplinan mengenai penyortiran bahan baku untuk makanan - Kurangnya kesadaran Atas tupoksi yang di jalankan - Kurang nya kordinasi mengenai bahan baku yang rusak dan tidak bisa di gunakan sehingga menyebabkan masalah yang terkait semua divisi - Tidak menghiraukan Teguran Staf dan mengulangi kesalahan yang sama - Kurangnya kesadaran atas semua Tupoksi yang harus di laksanakan - Kurang nya Kordinasi dengan head chef mengenai bahan bahan yang harus di siapkan 3. Head Chef - Kurangnya ketelitian untuk bahan baku yang akan di gunakan Sehingga Dampaknya menyebabkan bahan yang Sering kurang pada Saat di Kemas dan di distribusikan - Kurangnya kesadaran atas Sistem yang sudah di terapkan - Kurangnya kordinasi dengan akuntan dan asisten lapangan Mengenai bahan yang kurang dan bahan yang tidak sesuai - Kurangnya ketelitian dalam penghitungan jumlah bahan baku yang akan di gunakan - Kurang nya kordinasi dengan ahli gizi mengenai Menu yang akan di sajikan - Kurangnya literasi Pengolahan makanan Sehingga tidak sesuai dengan menu yang di Rencanakan

4.Divisi pengolahan

- Kurang nya kesadaran akan menjaga peralatan masak dan memaksakan kapasitas alat masak sehingga alat masak mudah  Rusak

- Kurangnya ketelitian  akan kebersihan area dapur

- Kurangnya kordinasi dengan tim persiapan apabila ada bahan yang tidak sesuai

5.Divisi Distribusi

- Kurangnya ketelitian dalam menghitung jumlah ompreng pada saat pengambilan ompreng di setiap sekolah

- Seringkali Telat pada saat pendistribusian Makanan

6.Divisi Pemorsian

- Kurang nya ketelitian pada saat penyoltiran bahan makanan ke dalam ompreng

- Kurang nyak kordinasi dengan tim pengolahan dan asisten lapangan perihal jumlah makanan yang kurang ataupun makanan yang tidak sesuai standar

- Kurangnya konsistensi dalam memasukan bahan makanan sehingga makanan tidak sesuai yang di Rencanakan

7. Divisi Ompreng

- Kurang nya kesadaran akan tanggung jawab yang sudah di tertera di juknis SK Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Juknis Tata Kelola MBG TA 2026 (2) Mengenai Tupoksi Tim pencucian ompreng contohnya kurang teliti dalam mengeringkan dan membilas ompreng sehingga masih ada air pada saat di kemas oleh tim pemorsian

- Kurangnya kedisiplinan jam masuk sehingga membuat pekerjaan overtime dan tidak efisien

- Istirahat yang tidak di atur secara optimal sehingga membuat proses pencucian menjadi overtime

- Kurang nya Rasa Tanggung jawab mengenai kehadiran  Sehingga menjadi kan pekerjaan menjadi tidak tepat waktu

Adapun Jabatan yang tidak tercantum dalam surat evaluasi ini boleh di kritik melalui forum terbuka dan objektif pada saat pemaparan kesalahan kesalahan yang di Rasakan oleh Relawan Sppg Sindangasih, Baik dari  Ketua Sppg, Admin,Akuntan,Ahli Gizi,Asisten Lapangan Kami Selaku Staf di Sppg Sindangasih Terbuka untuk Saran Atau masukan yang di Rasakan oleh Relawan Sppg Sindangasih,